# Termo de Abertura do Projeto de Redes - Project Charter

| Empresa : CONTÁBIL ALPHA & ASSOCIADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: Implantação da Infraestrutura de Rede — Contábil Alpha e Associados |  |  |
| Elaborado por: Infratech TI / Telecomunicações |  | Versão 1.0 |
| Aprovado por: CISCO e companhia |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/___ |  |

Escopo

A Contábil Alpha & Associados, empresa do setor contábil com operação em planta única de 441m² (21m x 21m), contratou este projeto para a implementação de uma infraestrutura de rede robusta, estável e escalável. O cenário atual exige organização da rede com alta disponibilidade para tráfego de documentos fiscais, segurança de dados sensíveis e internet. A solução proposta visa centralizar a gerência nos ativos de rede da empresa e eliminar gargalos de conectividade através de um cabeamento estruturado de alta performance. Para atender aos setores da empresa, será implementada uma topologia de rede em Estrela, com distribuição de infraestrutura horizontal e de subpiso. ATIVIDADES INCLUSAS NO PROJETO: - Instalação do rack de piso para abrigar os ativos de rede; - Passagem e distribuição de cabos UTP (Cat6) pela estrutura aérea de canaletas e subpiso da empresa; - Terminação e identificação de todos os pontos de rede e estações de trabalho; - Instalação e configuração de 01 roteador profissional Mikrotik com suporte a múltiplas conexões WAN (redundância de internet); - Instalação e configuração de 01 Switch Gerenciável de 24 portas Gigabit para segmentação da rede, controle de tráfego e criação de VLANs por setor; - Configuração de firewall básico no roteador para proteção da rede interna e ataques externos; - Teste de continuidade de todos os pontos com testador de cabo para garantir a entrega funcional dos pontos de rede. ESTE PROJETO NÃO INCLUI: - Manutenção da rede elétrica predial ou instalação de tomadas elétricas (apenas rede de dados); - Configuração de servidores de arquivos local (NAS) – salvo se solicitado em aditivo posterior.

Objetivo(s) do Projeto

Implementação de uma infraestrutura de rede robusta, estável, segura e escalável.

Justificativa do projeto

O projeto de cabeamento estruturado e a documentação da rede visa organizar a infraestrutura de TI da Contábil Alpha & Acessórios, garantindo perfomance, confiabilidade, padronização, segurança dos dados e facilidade nas manutenções quando necessário.

Premissas (hipóteses) e restrições para o projeto

| Premissas (hipóteses) | Restrições |
| --- | --- |
| <listar as hipóteses que devem ser assumidas pela equipe de planejamento, conhecidas até o presente momento> Tubulação entupida; Falta de infraestrutura sustentável no ambiente para a rede metálica; | Orçamento do cliente; Conformidade com ABNT NBR 14565:2018: (Requisitos técnicos mínimos para projetos, instalação e administração de redes de cabeamento estruturado em edifícios comerciais e data centers; Atenção nas interferências eletromagnéticas (EMI) do cabeamento elétrico; Ambiente técnico: Necessidade de temperatura e umidade controlada entre 18º a 23º C; |

Macro Fases, prazos e custo

v

| <citar e descrever as entregas do projeto passo a passo> | INÍCIO | FIM | TOTAL DIAS, MESES OU ANO |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento técnico, validação da planta, planejamento detalhado e marcação dos pontos | 10/06/2026 | 13/06/2026 | 03 dias |
| Instalação da infraestrutura | 14/06/2026 | 14/06/2026 | 01 dia |
| Passagem dos cabos UTP, Crimpagem e Identificação | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 02 dias |
| Instalação do Rack e Organização | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 01 dias |
| Instalação e configuração de ativos, testes, certificação e ajustes | 19/06/2026 | 21/06/2026 | 02 dias |
| Prazo total | 10/06/2026 | 21/06/2026 | 9 dias |

| Mostrar as atividades referentes ao período necessário para a realização do trabalho de infraestrutura de redes | Data limite | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra por ponto(24)—(Incluindo conectores) |  | R$110,00 |
| Instalação de ativos da rede |  | R$500,00 |
| Configuração dos ativos da rede + segurança de rede |  | R$1.800 |
| VALOR total |  | R$4.940 |

Principais envolvidos

| Nomes dos participantes na execução do projeto de redes | ATIVIDADE A SER DESEMPENHADA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Igor Damacena Anholeti | Analista técnico lll |  |

Riscos do Projeto

| PRIORIDADE DOS RISCOS | Identificação dos Riscos | Soluções desses Riscos |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Tubulação Obstruída | Uso de rota alternativa ou canaletas externas |
| ALTA | (EMI) Interferência eletromagnética | Segregação física da rede elétrica e uso de cat6 |
| MÉDIA | Atraso na entrega dos materiais | Compra antecipada e fornecedores alternativos |
| MÉDIA | Erro de Crimpagem | Testes com certificados |
| BAIXA | Falha de equipamento | Uso de equipamentos com garantia |
| ALTA | Falha de energia no ambiente técnico | Uso de nobreak (UPS) |

Designação de gerente

| Gerente do projeto | <nome e função> |
| --- | --- |
| Limites de autoridade | Igor Damacena Anholeti — Analista lll |